# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人(全称): 南京中医药大学

承包人(全称): 江苏毅响建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、  《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京中医药大学仙林校区学生宿舍2、4、8号

站外立面出新工程项目(包二)(项且编号：SN ZX- 20230230)及有关事项协商一致，共

同达成如下协议：

一 、工程概况

1. 工程名称： 南京中医药大学仙林校区学生宿舍4号站外立面出新工程项且

2.工程地点： 南京中医药大学仙林校区

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源： 财政资金。

5.工程内容： 本工程为南京中医药大学仙林校区学生宿舍4号站外立面出新工程项且，项且

范围包含【南京中医药大学仙林校区学生宿舍4号外立面外墙出新，含装饰、修缮工程】等

。全部工程内容详见施工图纸、工程量清单、招标或竞争性磋商项目的招标或竞争性磋商

文件、投标文件等所示的全部工程内容。请承包人自行了解本工程周边环境及交通情况。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围： 工程量清单范围内，本工程为南京中医药大学仙林校区学生宿舍4号站外 立面出新工程项且，项且范围包含【南京中医药大学仙林校区学生宿舍4号外立面外墙出新

,含装饰、修缮工程】等。全部工程内容详见施工图纸、工程量清单、采购项目的磋商文

件及响应文件等所示的全部工程内容。请承包人自行了解本工程周边环境及交通情况。

二 、合同工期

计划开工日期： 2023年07月02日。

计划竣工日期： 2023年08月21日。

工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数

不一致的，以工期总 50 日历天数为准，但应确保不迟于2023年8 月 2 2 日前全部施工完

成。

三 、质量标准

工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行质量验收标准和本合同约

定标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

√ 承包人一次磋商报价为人民 币(大写):叁佰壹拾柒万捌仟贰佰贰拾壹元陆角贰分( 3178221.62元，含税), 中标金额(签约合同价)为人民 币(大写):贰佰伍拾玖万陆任

伍佰元整(¥2596500 . 00元，含税),中标金额(签约合同价)较 一 次磋商报价优惠 ¥581721.62 元，中标金额(签约合同价)相比一次磋商报价，下浮18.3%。双方确认本合

同最终结算价以发包人单方审计的审定金额为准。(竞磋方式项目选用)

其中：

(1)安全文明施工费：

安全文明施工费的具体金额：根据中标金额(签约合同价)相比一次磋商报价下浮比例 ,将一次磋商报价中工程量清单的安全文明施工费金额同比例下调，以下调后的安全文明

施工费金额为准。(竞磋存在二次报价的项目选用)

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)/(¥元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)/(¥/元);

(4)暂列金额：

人民币(大写)/(¥/元)。

2.合同价格形式： 固定综合单价合同。

按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实 际工程量乘以综合单价计算。 非发包人需求且书面认可的变化导致的变更由承包人自行承

担相关费用。

五 、项目经理和项目其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资

料 员 )

承包人项目经理：   李晓晨,联系方式：13776570159

项目其他主要管理人员： 李玉虎，技术负责人，联系方式【13401978258

徐谦，质量员，联系方式【 13151060979】

徐毅，资料员，联系方式【 13921403971】

李晓宙，安全员，联系方式【18914777969】

卫文斌，施工员，联系方式【 13934174429】

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)成交通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件，

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年07月02日签订。

十、签订地点

本合同在南京市栖霞区仙林大道138号签订。

十 一 、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。发包 人需要在本工程项下追加部分项目的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包人协 商签订书面补充合同，但所有补充合同的合同价不得超过本合同合同价的10%,且本合同价

格和补充合同价格之和不得超过本项目采购预算。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位印章(注 :发包人加盖单位印章为发包人单位经济合同专用章)且发包人收到承包人按本合同约定

提交的履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签名)

承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签名)

统一社会信用使矿266004660668N'统一社会信用代码：91320115 MA1R92UD51

地址：南京市仙林大道138号     地址：南京市江宁区横溪街道许呈社区赵村路

邮政编码：210023

电话：025-85811128

传真：/

电子信箱：/

开户银行：工行汉中门支行

邮政编码：211100

电话：13914704512

传真：/

电子信箱：513492664@qq.com

开户银行：宁波银行南京江宁科学园支行

南京中灭的太学

账号：4301010109001027264       账号：72170122000156549

第二部分通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本 (GF—2017—0201)   中《第二部分通用条款》。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

合同文件包括：    (1)施工合同协议书；    (2)中标通知书或成交通知书；(3)招标或竞争

性磋商文件、投标书及其附件；(4)专用条款；(5)通用条款；(6)标准、规范及有关

技术资料；(7)工程量清单；(8)工程报价单或预算书等履行合同过程中双方书面确认

的对合同内容有实质性影响的文件以及会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称： 南京工大建设监理咨询有限公司；

资质类别和等级： 房屋建筑工程监理甲级；

联系电话： 025-83307924/83427620;

电子信箱：/:

通信地址： 南京市中山北路200号；  。

1.1.2.2设计人：

名 称 ：四川省利好建筑工程有限公司江苏分公司；

资质类别和等级： 建筑装饰工程设计乙级；

联系电话： 025-86626119;

电子信箱： L;

通信地址： 南京市鼓楼区建宁路29号908室；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.2永久占地包括：无。

1.1.3.3 临时占地包括： 施工场地周围道路

南京中医药大学

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工 程质量管理条例》、七部委第12号令《评标小组和评标方法暂行规定》、七部委第30号令

《工程建设项且施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施

工招标投标管理办法》等。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括： 本项且应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规 定的设计及施工要求。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如 遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾，或设计若有不符合现行规范、  规定、标准等或其他不到位之处的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办 法，征得发包人和监理工程师的同意后实施。

1.5图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前【7】日内提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量： 纸质版【3】套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用

;_

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划

南东中质药水学

、已完工程量报表(含工程变更及签证算)、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材 料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。	 进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已 完工程量报表(含工程变更及签证预算)、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料 进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供 ;需要由承包人提供的文件还包括：(1)设计变更、签证申请报告；(2)隐蔽工程和中 间验收通知；  (3)竣工验收申请报告；  (4)竣工资料；  (5)竣工结算申请单及结算资料 ;(6)最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在 正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表(含综合单价分析表等)并

附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。

承包人提供的文件的期限为：除了上述第1.5.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交

时间为相关事件发生之日起3天内；

承包人提供的文件的数量为： 一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式；

发包人审批承包人文件的期限： 发包人收到文件后14天内。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指 令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人(但发包人审批承 包人文件的期限为：发包人收到文件后14天内)。

1.6.2 发包人接收文件的地点： 南京中医药大学仙林校区发包人授权代表办公室； 发包人指定的接收人为： 杨建宁 。

承包人接收文件的地点：  南京市江宁区东山总部商务园A3栋10楼C座；

承包人指定的接收人为： 项目经理；李晓晨联系方式：13776570159:

监理人接收文件的地点： 南京市中山北路200号；

监理人指定的接收人为：王涛。

1.7交通运输

1.7.1   出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 发包人项目负责人及主管领导、承包人项且组成员有权出入

现场，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。

1 . 7 .2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 视项目现场情况另行约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范

以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按照通用条款执行

口

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于此工程项目。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按照通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按照通用条款执行。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由 承

包人承担。

2.  发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓名：   杨 建 宁_;

身份证号：

职务： 科    长

联系电话： 025-85811128 ;

电子信箱： 160042@njucm.edu.cn ;

通信地址： 南京市仙林大道138号

发包人对发包人代表的授权范围如下：

主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工 程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章确认方为有效，方可 作为工程价款的结算依据，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更  的联系单或签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续(本条款为特

别 约 定 ) 。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 签订本合同，签署开工令后3日内。

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   关于资源占用量(含水电)的约定，按

照现行有效的《南京中医药大学水电管理办法(修订稿)》执行，详见附件1。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

3 .承包人

3.1 承包人的一般义务

(1)承包人提交的竣工资料的内容： 提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证 明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录等，同时还须符合工程所在地行政主管部门要求执行，提供符合城

建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：  【叁】套完整的纸质竣工资料(另附竣工电子文件一套

),其中包括竣工决算资料等：

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后一周之内，承包人应向发包人递交

竣工结算报告和完整的结算资料。。

承包人提交的竣工资料形式要求：

书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料 不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣

工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。

(2)承包人应履行的其他义务：

承包人除完成合同采购文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理。承包 人应保证本工程施工过程不对工程所在楼内的正常生活等使用功能和秩序造成不良影响 ,如需夜间施工，所涉及的所有费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，应根据发 包人的要求和现场情况进行成品保护，所有设备设施及物品未经发包人现场负责人同意圪 不可移动，特别是通风管道、净化空调管道、计算机、服务器等设施。施工须做好防尘、  防水防潮、防震动、防噪音措施；明火施工须远离危化品储存柜及气体钢瓶接触。如有损 坏，则由承包人负责恢复原状，无法恢复原状的，则由承包人按原价赔偿，造成发包人或 第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人的相应损失。确需移动贵重仪器才能施工 的，承包人须联系或申请发包人联系仪器设备供应商派专业人员统一移机和复位，所产生

的一切费用由承包人承担。

1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。

2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项且总进度计划、材料设备总需求计 划、材料设备供应计划表。承包人需在进场后一周内提供发包人供材料(如有)计划，每 7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表(含工程变更及 签证预算)、提供发包人供材用料计划(如有)、承包人购材料清单、材料进场计划、劳

动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

(1)建立和执行防火管理制度。

(2)施工现场临时用水、电费用由承包人承担，按照附件1:《南京中医药大学水电管理 办法》第六章的具体规定执行。承包人认真做好施工现场的安全防护工作(包括照明、安

全设施等),承包人对安全防护工作负全责(责任和费用均由承包人承担)。

4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承

包人负责，发包人不再补贴。

6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均

由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理(配合)费中；其它按通用条款9.1第

(6)条执行。

7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要

求及费用承担：

承包人对该工程履行该工程承包责任和义务，施工期间严格按照采购文件、投标文件及 (经批准的)施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至 地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木毁坏或古树名木死亡者 ,承包人依法并按实际发生的全部相关损失进行补偿或赔偿。8)施工场清洁卫生的要求 :施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出

口的安全和清洁卫生，所发生费用已包含在投标报价中。

9

9)双方约定承包人应做的其他工作：1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减 少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人负责解决。若因承包人不 履行或未完全履行上述约定工作所产生工程质量问题、影响工程进度、造成有关部门找发 包人处理等情形，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行 处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。上述情形下工期不予顺延，若导致工期延误，发

包人另追究承包人违约责任。

10)承包人应对建设工程施工过程中的环境安全负责，承包人员必须遵守《建设工程安全 生产条例》等安全生产法律、法规规定，严格执行投标文件中的安全管理、防护和技术措 施，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。如因承包人违反有关安全 操作规程、消防条例或安全管理、防护不到位，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担

全部责任，并赔偿由此给发包人和第三方造成的一切损失。

11)承包人应对建设工程施工过程中安全负责，承包人聘用人员在建设工程过程中发生的 安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由承包人负责并承担，发包人不承担

任何连带责任和补充责任，亦不做任何赔偿和补偿。

12)承包人聘用的人员应遵守当地法律法规、及发包人的各项规章制度，服从发包人管理 。因工程建设不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成发包人损失时，承包人应负

相应赔偿责任。

13)承包人对于改建、扩建工程不得破坏原有消防设施。如消防设施需要变动的，须按照

《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格

执行建设工程消防审查验收和备案制度，因此产生费用的，由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理： 姓名： 李晓晨；

身份证号：

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号： 苏232212100933;

建造师执业印章号： 苏23221210093;

安全生产考核合格证书号： 苏建安B(2021)0021765;

联系电话：13776570159;

电子信箱： 8049982710qq.com

通信地址：南京市江宁区东山总部商务园A3栋10楼C座；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行

合同约定的承包人职责，代表承包人与发包人办理各类文件、材料签收手续。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 施工期间，项且经理每周不少于6天且每天不少 于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、  发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。如项且经理、有特殊原因不能保证上 述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权发包人认可的现场技术负责人全权处理现

场 事 务 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

发包人发现项目经理未经批准连续【24】小时不在本工程现场工作，发包人有权按每天 2000元人民币的标准向承包人收取违约金(发包人可从工程款中扣抵)。项且经理无故不 参加每周例会的，发包人有权向承包人收取违约金500元/次(发包人可从工程款中扣抵 )。如项目经理连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述 约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理(更换的新项目经理资质条 件须不低于原项目经理、资质条件)或单方面解除合同、追究承包人违约责任。承包人不 得擅自更换本合同确定的项目经理、,如经发包人书面同意更换的，更换后项目经理资质

条件不得低于原项目经理，且发包人仍有权收取承包人违约金【2】万元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

承包人须在签订本合同时向发包人提交项目经理的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履 行，每延迟一天，承包人承担违约金【5000】元/天，超过【7】日不提供的，发包人有权

单方解除本合同。

# 3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人 支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同、追究承包人不能履约的违约责任

有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。

# 3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项且经理的违约责任；

发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项且经理，新的项且经理人选须经发包

人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项且经理的，每次支付违约金【20000】元，由发

包人从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。

# 3 .3承包人人员

3.3.1承包人提交项且管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。

3.3.2关于项目其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员

)在施工现场的时间要求：

施工期间，现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每周不少于6天且每天不少于八小时 必须在本工程现场工作，资料员按有关规定标准和本合同约定履行职责，并随时接受发包

人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。

承包人项目其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量员、安全员)离开施工现

场的批准要求：

提前一天向发包人书面申请，经发包人书面批准后方可离开。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

若出现未经发包人书面批准的项目其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量员 、安全员)擅自离开施工现场的情况，发包人将处罚承包人2000元/人·次的违约金(发包 人可从工程款中扣抵)。现场技术负责人、施工员、质量员、安全员连续2天或施工期内累 计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外

,还有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。

3.3.3承包人擅自更换项且其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量员、安全员

、资料员)的违约责任：

投标文件中及合同中明确的项目其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量员、	 安全员、资料员)不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，将被视为承包人违 约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权 解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一

切损失，并报主管部门备案。

3.3.4承包人无正当理由拒绝撤换项目其他主要管理人员(现场技术负责人、施工员、质量

员、安全员、资料员)的违约责任：

发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目其他主要管理人员，承包人拒绝撤换 的，发包人除了有权参照上述3.2.3条款向承包人追索违约金，还有权解除合同、追究承包

人违约责任。

3.4分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围： 本协议约定的所有施工内容

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施 工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收 证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料 、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工

期的违约责任。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

(1本项目成交公示结束后【3】日内，承包人按照如下信息缴纳履约保证金，履约保证金金 额为合同签约价的3%,工程项且竣工经发包人组织的验收合格后履约保证金自动转为质量 保证金。质量保证金自工程竣工验收合格之日(即：发包人组织的竣工合格验收报告签署 之日)起24个月质保期届满，并经发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后一次性

无息退还承包人(扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金)。

(2(2)履约保证金汇款银行、账号及户名：承包人必须在本项且成交公示结束后将履约保 证金汇入发包人指定的账号， 账号为：4301010109001027264(开户行为工行汉中门支行 ,收款人为南京中医药大学),汇款必须从承包人基本账户转出，在备注、用途或附加说 明中写明是本工程项且的履约保证金。承包人缴纳履约保证金后凭汇款凭证领取成交通知 书。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动

。承包人未缴纳履约保证金的，本合同不生效。

4 .监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家 监理规则相关内容和本合同约定，对交付发包人的全部施工内容实施监理，包括但不限于

对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及

负责将开工至竣工验收全套资料收集完备，配合发包人在工程实施过程中的各种工程变更

、索赔、验收，以及竣工结算、决算审计等。

关于监理人的监理权限： 所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的 确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切

事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供

,费用已计入本合同价款中，或由承包人另行承担，发包人不再另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：王涛；

职务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：32030787;

联系电话：13914489512;

电子信箱：/;

通信地址：南京市中山北路200号；

关于监理人的其他约定： 详见本工程监理合同

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标 准为依据，确保质量符合国家现行质量验收标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》

本 合 同 约 定 的               特殊要求。

关于工程奖项的约定：/。

5.2隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理，所

有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后方可继续施工。

监理人不能按时进行检查时，应提前. 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24  小时。

5.3重新检验

无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应 按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的

全部费用，工期不顺延。

5.3.1 工程质量

按专用条款和采购文件要求执行。

5.3.2检查和返工

(1)承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性 施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合 格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程 验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应 向发包人支付每项10000元/次的违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到验 收合格标准的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%(不

足10000元的按10000元执行)向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。

(2)承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假

冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付40000元/次的质量违约金。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格执行。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按采购文件或竞争性磋商文件约 定，采购文件或竞争性磋商文件无约定按通用条款或双方另行约定。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工

组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理

人应在监理人收到施工组织设计后【3】日内确认或提出修改意见。

7.2施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理

人应在收到修订的施工进度计划后7日内完成审核和批准或提出修改意见。

开工前七天承包人须向发包人、监理提出总进度计划。开工后承包人每周例会时须报周进

度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后3日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 临时设施搭建、材料、设备、人员等须在

合同签订后3日内完成。

7.3.2开工通知

计划开工日期之日起 7  天内发出开工通知

7.4测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工

前。

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 由于发包人原因和国家行政相关要求的停工(非 承包人的责任),须由承包人书面提出，并经监理和发包人同意并共同签证，工期方可顺

延。对此，承包人同意在工期顺延的情况下不要求经济补偿或赔偿。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%作为违约金 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的30%,如因承包人原因 造成工期延误计算出的违约金超过上限(合同价款的30%),则视为承包人构成严重违约

,发包人有权单方解除合同，并要求承包人并赔偿发包人损失。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.8提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

10.5变更估价

变更估价原则

关于变更估价的约定：  因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送 监理方和发包人(包括发包人委托的跟踪审计单位)审核，获得发包人书面盖章同意后 ,在工程结算审计时予以调整价款；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更 的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人(包括发包人委托的跟踪审计单位)审 核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以

调整。

10.6承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到建议之日起3日：

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到建议之日起3日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、 单价合同：

综合单价包含的风险范围：  已包含所有风险。

风险费用的计算方法： 风险费用已包含在报价中，不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：   ①工程设计变更及签证以及发包人另行委托施工的追 加的工程，结算时必须提供经发包人、监理等有关各方共同签字盖章的确认单，按照承包 人的投标报价和取费标准，在工程竣工后进行结算。具体对设计变更、签证部分的结算方 法双方约定如下：①合同中已有的适用于变更工程的价格，按合同已有价格结算，变更合同 价款；②合同中有类似于变更工程价格的，可参照此价格确定变更合同价款；③合同中没 有适用或类似于变更工程价格，按《江苏省建筑工程计价表》等现行省计价表以及南京市 建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算 参照 一 次磋商报价中价格组成因素(相关费率、人工、材料、机械价格，如 一 次磋商报

价中没有相应价格，依次按照南京工程造价管理的信息价格、市场询价次序确定)提出变

更工程项目的单价，报发包人及项且造价咨询人(跟踪审计单位)确认后，并执行中标金

额相比一次磋商报价下浮比例，作为变更的送审结算报价。

2、 总价合同。

总价包含的风险范围：∠c

风险费用的计算方法：∠。

风险范围以外合同价格的调整方法： L。

3、 其他价格方式： L。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限： L。

预付款扣回的方式：∠。

12.2.2 预付款担保

,t

承包人提交预付款担保的期限：∠。

预付款担保的形式为： L。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规

则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：∠

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

(1)承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具

进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的 审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求 承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人 要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修

正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3)监理人和发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成审核的，承包人报

送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不采用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约 定进行计量： /  。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： _。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：

本合同生效后，本合同生效后，工程进度达到【50%】并经发包人、监理人、发包人指定的 跟踪审计单位三方确认后【7】日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票 发包人向承包人支付合同总价【30%】的工程款；工程竣工验收合格并交付使用，承包人

应在【7】日内，按发包人要求将项且结算资料送交发包人审计部门审计，发包人审计部门

对承包人出具的项且结算资料无异议后15内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足

额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的【70%】(扣除全部发包人供材料款、已支付进

度款),余款在本工程结算审计结束后，于2024年(2024年学校预算正式下达实施后)付

到发包人最终审定价的100%。履约保证金(合同签约价的3%)在本工程竣工并经发包人组

织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质

保期【24个月】(自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算),质保期满且发

包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金

(扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等)

每次付款前承包人必须提供发票开具方与承包人、金额与当期应付款金额均相一致的，且

符合国家规定的增值税专用发票。

发包人支付给承包人的工程进度款承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费

用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权拒付。

注：在达到相应的付款节点后，承包人应向发包人提出书面付款申请，写明收款账号，并 开具等额发票(在工程决算审计完成后，承包人应开齐对应审定价的全额发票),经发包

人审核无误后支付。承包人前述手续不全的，发包人有权暂停支付相关款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： 所有工程款支付均须有发包人、监理、跟踪审 计三方代表签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；

所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款， 一律不作为进度款支付的计算基数

,须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： /  :

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：1。

12.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限： 按专用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按专用条款执行。

(2)发包人支付进度款的期限： 按专用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。承包人理解发包人高校财

务付款制度的特殊性，自愿放弃违约金主张。

12.4.5支付分解表的编制

(1)总价合同支付分解表的编制与审批： 不 采 用。

(2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不 采 用。 13.验收和工程试车

13. 1分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前. 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

(1)承包人向监理报送竣工验收申请报告，监理应在收到竣工验收申请报告后【7】天内 完成审查并报送发包人。监理审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收 前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理通知的全部工作内容后，再次提交竣

工验收申请报告。

(2)监理审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人 应在收到经监理审核的竣工验收申请报告后【7】天内审批完毕并组织监理、承包人、设计

单位等相关单位完成竣工验收。

(3)项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项目发包人为

止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发包人

双方另行协商

(4)竣工验收不合格的，承包人应按照发包人和监理人的验收意见和指示，对不合格工程 返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承 包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报

告，并按本项约定的程序重新进行验收。

发包人有权在工程竣工前和工程竣工后的质保期内对本工程所涉及的工程内容进行环 保检测或质量检测，具体检测内容和检测单位由发包人指定，承包人须无条件配合，检测 单位必须出具有符合国家规范及法律效力的检测报告。检测报告结果为合格的，则检测费 用由发包人承担；检测结果为不合格的，则检测费用由承包人承担。检测报告结果为不合 格的，承包人须及时进行返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和工期延误的 责任以及对发包人、发包人师生及其他方造成的人身伤害或损失赔偿责任均由承包人承担

。在质保期内发生的检测不合格问题，质保期须相应顺延。

工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返

工或有权单方解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延

0

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，自验收合格之日起10天内承包人将工

程移交给发包人。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 经发包人组织验收合格的工程，则自验 收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和 剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占 用的范围发包人将收取100元/平方·天的占用费租金，发包人还有权派人强行拆除并清理

,造成的费用和损失由承包人承担。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：/。

(1)单机无负荷试车费用由. / 承担；

(2)无负荷联动试车费用由. / 承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后10日内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：

(1)承包人应向发包人提交承包人盖章、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效 的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容 及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单(原件，包括图纸会审纪要、过 程中的洽商等)、隐蔽工程记录、工程结算书、招投标相关资料一式三份。发包人工程师 对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字方可视为发包人收到竣工结

算资料；由发包人送审计部门开展竣工结算审计。

(2)若审计部门在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审计延误的责任由承包人承

担 。

(3)承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人 将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审

核，责任由承包人自行承担。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人 提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签 认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修 正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣 工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结 算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款

证书。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。但 是，考虑发包人高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务 封帐期及寒暑假等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由发包人、承包人双方另

行商定。对此承包人表示，遇此情况下发包人可以推迟付款时间且不构成违约。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异

议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当 事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可

发包人的审批结果。

发包人、承包人双方一致同意：发包人可以以发包人的名义单方委托有相应资质的第 三方审计机构(工程造价咨询单位)对本工程做跟踪审计(初审),也可以以发包人名义 单方委托有相应资质的第三方审计机构(工程造价咨询单位)对本工程做结算审计(复审 ),承包人承诺对相关的跟踪审计和结算审计的结果给予认可。承包人确认同意审计结果 的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对 争议部分进行核对和协商；经核对、协商不能解决的争议部分，双方可共同申请当地工程 造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商、协调仍不能解决的，则可以就争议部分

提交诉讼解决。

承包人明确知晓《南京中医药大学工程项目审计管理办法》 (南中医大审字[2020]4号 ),并同意按照该规定中相关办法承担和支付相应的工程审计费用。属于承包人承担的审 计费部分，发包人有权在应付工程款中予以扣减。承包人同意：若发包人审计规定发生调

整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。

若本合同项下的工程在发包人、承包人双方完成结算审计之后，发包人上级主管单位

又在该审计结论的基础上进行再次审计的，承包人承诺认可该最终审计结果。

(本条款为特别约定)

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁 份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款。

(2)发包人完成支付的期限： 按进度款支付约定。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自工程竣工验收合格之日起【24】个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 合同签约价的【3%】的履约保证金在本工程验收合格后 转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期(24个月)满

后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承

包人质量保证金(扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等)。质量 保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包 人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期(24个月)满后，经发包人单位盖章，无息 返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工

程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留

工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为： L;

(2)合同价款L的工程款；

(3)其他方式： 合同签约价的【3%】的履约保证金转作质量保证金。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第. 3 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的

支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：签订合同时缴纳合同签约价的【3%】 的履约保证金转化为质量保证金

关于质量保证金的补充约定： 工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之 日起算的质保期(24个月)满后，且发包人确认工程无质问题量且无任何遗留问题后【 14】日内一次性退还承包人(不计息，扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其

他违约金等)。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起个月。

15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  自收到保修通知24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 相应工期顺延

承包人不主张违约金或补偿金。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按同期全国银行间同业拆借 中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性

,由于发包人财务付款制度导致的迟延付款，承包人自愿放弃违约金主张。

(3)发包人违反第10. 1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由

他人实施的违约责任：无。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因

导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任

: 无 。

(7)其他：无。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16. 1. 1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满/  天后发包人仍不纠正其违约行

为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自

停工或单方面终止合同等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%的违约 金；违约金总额累计不超过合同价款的30%,但是，若该违约金不足以弥补发包人损失的

承包人还须继续承担赔偿责任；

(2) 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进 度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发 包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费 用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，同时，承包人还须按本合同签约合

同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计

划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除 合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损

失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的

须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金；

(4) 承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服丛 发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并

要求承包人赔偿损失；

(5) 投标文件中明确的项且经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有 承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究

损失赔偿责任。

(6) 在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时

方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用；

(7) 工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料

上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金；

(8) 经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人严重违约，承包人除须立 即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金，发包人还有权选择解除合同并要求承包人承

担损失赔偿责任；

(9) 工程质量应符合国家验收规范和本合同约定要求，并一次性验收合格，若质量未达到 要求，承包人按合同签约价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担 使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算

款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。

(10) 若承包人擅自停工、单方面终止合同、工期严重延误或存在其他严重违约行为，导 致发包人不得不单方解除合同的，在发包人通知解除本合同的情况下，承包人必须在5天内 无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的50%给予结算 ,承包人还须按合同价款【30】%标准向发包人支付违约金。若违约金不足以弥补发包人损

失的，承包人还应承担由此而给发包人造成的一切损失。

(11) 因承包人原因导致技术文件(包括竣工图纸、签证等)未能按约定时间提交，每迟 一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续

交付上述技术文件的义务。

(12)  若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任 (包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形)由承包人负责，承包人应承

担全部损失赔偿责任和相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。	 发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同签约价【30】%标准向

发包人支付违约金并承担由此而给发包人造成的一切损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以

其名义编制的其他文件的费用承担方式： 根据监理、审计出具的报告结算给承包人

17.不可抗力

17. 1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 因国家和政府举办

大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后L天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：L。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：    / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： L。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：∠。

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意，

19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   / .

选定争议评审员的期限： _。

争议评审小组成员的报酬承担方式：1。

其他事项的约定 ： / 。

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： L。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解决：

( 1 ) 向 /  仲裁委员会申请仲裁；

( 2 ) 向工程所在地人民法院起诉。

20. 补充条款(特别约定)

20. 1发包人就该工程为承包人垫付的建设工程社会保障费，可以在向承包人支付工程进度

款时扣除。